韩山师范学院校本部修缮、维修项目管理暂行办法

第一章 总  则
   第一条  为规范修缮、维修项目管理，提高修缮、维修项目质量和资金使用效益，确保校园师生教学、科研、生活的正常秩序，特制定本暂行办法。
   第二条  修缮项目是指房屋修缮土建工程、水电供应系统改造工程、实验室改造、装饰装修工程、校园绿化及景点建设工程、校内原有场地、道路、管道、围墙等室外改造工程。维修项目是指实验仪器设备、办公家具与设备、学生家具、空调、电风扇、供热系统、厨房设施、电梯、避雷设施、水电设施、公共用房、公有租房等以及办公场地调整搬迁、校园大型活动场地布置等整修、检修项目。不包括学生宿舍物业管理合同规定、公共场所物业管理合同规定和推向社会化经营的合同规定内的维修、维护、检修项目。修缮项目、维修项目统称为维修项目。

第三条  资产管理处是学校维修项目的主管部门。
第二章 维修项目的类型
    第四条  维修项目分为零星维修、小型维修、一般维修、大型维修和紧急维修。
    （一）零星维修项目是指单项造价10000元以下的项目；
    （二）小型维修项目是指造价10000元（含）以上50000元（不含）以下的项目；
    （三）一般维修项目是指造价50000元（含）以上50万元（不含）以下的项目；
    （四）大型维修项目是指按照国家规定和上级主管部门要求，建筑物已达到维修年限且根据学校实际情况需要进行改造的项目，预算经费在50万元（含）以上，其中预算经费超过500万元（含）以上按基建工程管理办法执行。
    （五）紧急维修项目是指房屋、基础设施受各种原因影响发生损坏，危及师生安全、造成重大浪费或严重影响学校正常工作秩序需立即抢修的项目。
第三章  维修项目的报修与立项
    第五条  维修项目的报修与立项的前期工作由主管部门的二级科室具体负责，其中水电类由后勤服务科负责，房屋、基础设施、仪器设备类由维修科负责，家具、公有住房、搬迁类由资产管理科负责。

第六条  零星维修、小型维修项目的报修：

（1）校内物业管理单位填写《韩山师范学院修缮、维修项目报修单》（附件1，简称报修单），交由资产管理处相关科室；

（2）全院师生通过电话、邮件、短信方式向相关科室申请报修后，由负责科室填写报修单；

（3）资产管理处工作人员巡查后，到相关科室填写报修单。

第七条  一般维修、大型维修项目，原则上由各单位在每年的11月份向由资产管理处提出书面申请，并填写《韩山师范学院维修项目申请表》（附件2），由资产管理处负责列入年度维修经费（估算或概算）计划，报主管领导审核，经办公会议审批同意后，列入下一年度财务预算。凡列入年度预算的一般维修、大型维修项目直接进入立项审批程序。其中50万元以上的维修项目由资产管理处组织专家论证工作后，并随《韩山师范学院修缮、维修项目专家论证报告》（附件3）方能提交办公会议审议。对于未列入财务预算的一般维修、大型维修项目一般不予考虑，特别情况由资产管理处提交办公会议审议决定后立项，并列入次年度维修经费计划。

- 紧急维修项目向主管领导报告后及时维修，由资产管理处补办报修或立项手续。

- 维修项目设计（预算）方案确认

第九条  零星维修、小型维修项目只做预算方案，由相关科室根据报修情况提出初步经费预算意见后，经资产管理处分管处长签字确认，本着以恢复原状，正常使用的原则做预算。

第十条  一般维修、大型维修项目由资产管理处负责组织具有资质的社会服务咨询机构设计和预算，并按国家收费标准和学校有关制度支付设计和预算服务费。资产管理处分管理处长对设计和预算方案进行初审，经相关单位确认，资产管理处负责人签字审核同意，报主管审批后，提交办公会议审议设计（预算）方案。

第十一条  维修项目预算方案的材料、设备配置不得选用超标准、豪华、价格昂贵等类型。

第五章  维修项目的实施与现场管理

第十二条  零星维修、小型维修项目由资产管理处分管处长负责组织实施，相关科室人员为现场管理人。房屋类维修由学校公开招标确定维修单位，特种设备类维修（如电梯、避雷等）由相关科室报分管处长同意后，直接联系特种设备维修单位维修，其他类型的维修由分管处长组织竞争性报价后确定维修单位。

第十三条  一般维修、大型维修项目严格按照学校招投标管理办法确定维修单位。签订维修合同后实施，其中大型维修项目由学校委托或招标确定监理单位后实施，分管处长指派现场管理人员。

第十四条  紧急维修项目由分管处长或处长到现场勘查后，提出书面意见报主管领导同意，直接安排维修单位，科室负责人为现场管理员。

第十五条  维修项目原则上按设计（预算）方案执行。因市场、设备、房屋陈旧等实际情况需要进行设计（预算）变更的按下列程序办理。

（一）零星维修、小型维修的设计（预算）变更由科室负责人报分管处长签字同意后执行，并在结算材料中说明变更内容，但不得超过该项目预算的正负5%；

（二）紧急抢修项目不执行设计（预算）变更；

（三）一般维修、大型维修的设计（预算）变更调减预算造价，原则上经使用单位确认不影响其使用效果后，现场管理人员填写《韩山师范学院修缮、维修项目变更通知单》（附件4），经施工单位、设计单位、监理单位和资产管理处确认，并调减预算和修改设计图纸方可。调增预算造价1万元以下由资产管理处分管处长、处长研究后报告主管领导后执行；1万元（含）以上到5万元以下经资产管理处讨论，提交主管领导审批后执行；5万元（含）以上10万元以下经资产管理处讨论，提交主管领导审核，报办公会议审批执行；10万元（含）以上经资产管理处讨论，提交主管领导审核，报办公会议审批，经党委常委会审定后执行。调增项目填写《韩山师范学院修缮、维修项目变更通知单》，经施工单位、设计单位、监理单位和学校审计处、资产管理处签证后，修改设计图纸，提交预算审批程序等。调增造价在暂列金支付，超过暂列金部分重新申请该项目经费。属于国家财政支付的维修项目不执行设计（预算）调增变更。

第十六条  零星维修、小型维修、紧急维修项目完成后，由使用单位核实维修项目的工程量清单或结算书，其中公共设施维修项目由资产管理处相关科室组织核实工程量清单或结算书。一般维修、大型维修、项目完成后，由施工单位提交具有资质的造价管理单位出具的项目结算书，并加盖公章、造价师签名。费用由施工单位负责。

第十七条  维修项目的竣工验收按下列	程序办理：

  - 零星维修的验收由相关科室和使用单位签字确认，公共设施的零星维修由资产

管理处负责科室和综合科签字确认；

  - 小型维修由资产管理处综合科组织审计、财务部门验收，并填写《韩山师范学

院修缮、维修项目竣工验收单》（附件5）；

（3）  一般维修、大型维修项目由分管处长或处长组织校内相关部门和设计单位、监理单位、消防单位等竣工验收。

第六章  维修项目经费和结算工作管理
    第十八条  维修经费是指用于支付维修过程的施工、咨询、设计、预算、施工及监理等环节产生的全部费用。资产管理处按维修项目类别申请年度预算科目和费用，包括水电维持费、公共设施维持费（含供热系统）、教学科研设备维修费、房屋维持费（5万元以下），修缮费五类科目。维修经费由资产管理处按照学校财务管理制度执行。

第十九条  维修项目经费审计按照《韩山师范学院基建、修缮工程全过程审计实施办法》执行。其中零星维修经费执行抽样审签、小型维修项目和紧急维修项目执行结算审计、一般维修和大型维修项目执行预算和结算同时审计。进入结算审计的维修经费支出凭审计报告到学校财务报帐。

第二十条  零星维修、小型维修一般每季度结算一次，维修单位（公司）依据属地市场信息价、定额、税费标准等规范要求提交完整的结算材料。负责科室依据报修单、验收单对工程量、单价进行初审后，并组织结算材料提请审计处进行结算审计。零星维修、小型维修除第四季度的维修项目在次年办理结算手续外，其余项目在当年内完成结算工作。紧急维修项目在当季度完成结算工作。

第二十一条  一般维修、大型维修项目在竣工验收三个月之内完成结算工作。

第二十二条  维修项目不得在第三年结算。

第七章  维修项目档案材料管理
    第二十三条  维修项目档案材料是对学校资金投入绩效评价的原始记录，学校相关处室须按照学校档案管理要求收集整理后，每年向综合档案室移交存档。

第二十四条  资产管理处负责维修项目全过程的档案材料整理。

- 零星维修项目档案材料

（1）《韩山师范学院修缮、维修项目报修单》；

（2）工程量清单及维修费用；

（3）变更材料

（4）报帐发票复印件。

（二）小型维修项目档案材料

（1）《韩山师范学院修缮、维修项目报修单》；

（2）《结算书》；

（3）《韩山师范学院修缮、维修项目验收单》；

（4）变更材料

（5）结算审计报告；

（6）报帐发票复印件。

（三）一般维修、大型维修项目档案材料

（1）《韩山师范学院维修项目申请表》；

（2）《韩山师范学院修缮、维修项目专家论证报告》（10万元以上项目）；

（3）学校办公会议、常委会决议；

（4）立项审批流程表（下载）或纸质立项审批表；

（5）年度预算维修经费支付计划表；

（6）设计、预算材料；

（7）招标公告、中标单位投标书、中标通知书（包括设计、监理、施工）；

（8）合同书（包括设计、监理、施工）及审批流程；

（9）现场管理签证材料；

（10）变更材料；

（11）竣工验收材料；

（12）结算审计报告；

（13）分期支付款发票复印件。

（四）紧急维修项目档案材料对照上述类型整理。

（五）维修项目的审计、招标等档案材料由归口管理部门负责整理。

第八章  维修项目责任与保修

第二十五条  维修单位在施工过程中如对道路、绿化、供水电路、网络系统等公共设施产生损坏负责恢复原功能。施工产生的垃圾负责及时运出校外，不得送往校内垃圾转运站。对于未经批准擅自施工、不按设计（预算）方案施工，管理部门有权责令其立即停工。对违规施工给学校造成损失的，施工单位赔偿损失。

第二十六条  零星维修、小型维修项目保修期一年，保修期内因维修质量问题由资产管理处负责通知原维修单位维修，费用由原维修单位负责。5万元以下房屋维修、一般维修、大型维修和紧急维修项目按合同条款质保要求执行。

第二十七条  为加强维修项目的内控管理，维修项目管理部门以及相关部门不得为亲戚、朋友操作维修项目的设计、预算、施工、招投标过程，不得利用职务工作上的便利推销材料、设备和产品，违者学校则追究当事人的直接经济责任和分管处长、处长的领导责任。造成犯罪的移交司法部门处理。

第八章  附则

第二十八条  本暂行办法由资产管理处负责解释。
    第二十九条  本暂行办法自发布之日起实施。试行一年后修订。

第三十条  陶瓷学院、陶瓷学校和陶瓷研究所参照本暂行办法执行；本暂行规定所未包括的（如消防设施维修、监控设施维修等）维修、维护项目由相关管理部门参照本暂行规定条款执行。

附件：

1.韩山师范学院修缮、维修项目报修单

2.韩山师范学院修缮、维修项目申请表

3.韩山师范学院修缮、维修项目专家论证报告

4.韩山师范学院修缮、维修项目变更通知单

5.韩山师范学院修缮、维修项目竣工验收单

6.韩山师范学院修缮、维修项目工作流程图

韩山师范学院

2014.8.1

附件1

韩山师范学院修缮、维修项目报修单

（适应于零星、小型、紧急维修项目）

年度编号：                                                   报修时间：   年  月  日

| 报 修 情 况 | 类别 | 1.水电（ ）2.房屋（ ）3.设备（ ）4.基础设施（）5.搬迁（ ） 打“√” |
| --- | --- | --- |
|  | 任 务 要 求 | （此栏由报修人或负责科室填写） |
|  | 报修人 |  | 联系方式 |  |
| 维 修 情 况 | 含维修时间、工程量、材料等情况： 验收人（报修单位负责）签名： 年 月 日 |
|  | 效果评价 | 不满意（ ） 基本满意（ ） 满意（ ） 打“√” |
| 经费审核情况 | 负责科室 | 初审维修金额（附结算书或清单） | 人民币： 元 |
|  |  | 负责科室负责人、经办人签名 |  |
|  | 审 核 情 况 | 综合科审核 | 人民币： 元 |
|  |  | 审核人签名 |  |
|  |  | 分管处长签名 |  |
| 备 注 |  |

注：此表一式一份，由资产管理处负责科室完成并保存原件作为零星、小型、紧急维修的结算依据。

附件2：

韩山师范学院修缮、维修项目申请表

（适应于一般维修、大型维修项目）

年度编号：                                                   申请时间：   年  月  日

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申请理由以及基本要求 | （现状、使用用途、材质与时间等要求） |
| 经费来源 | 1.学校维修经费（ ）2.专项经费（ ） |
| 申请部门负责人签名盖章 | 年 月 日 |
| 管理部门分管处长、处长 审核意见签名盖章 | 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：此表在每年11月前，由申请部门填写后，交资产管理处综合科作为经费预算依据。

附件3：

韩山师范学院修缮项目专家论证表

（10万元以上项目）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项 目 概 况 | （初步方案，概算经费等） 资产管理处分管处领导签名： 年 月 日 |
| 专 家 意 见 | 年 月 日 |
| 专 家 签 名 | 姓名 | 工作单位 | 职称（务） | 联系电话 |
| 备 注 |  |

注：此表一式一份，由资产管理处保存。

附件4：

韩山师范学院修缮、维修项目变更通知单

（适应于一般维修、大型维修项目）

| 项目简介 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 招标金额 | 元 | 暂列金 | 元 |
| 变 更 内 容 |  |
| 审 核 意 见 | 审核变更后增加预算经费 | 元 |
|  | 审核意见： 设计单位负责人签名盖章 监理单位负责人签名盖章 审计处负责人签名盖章 资产管理处分处长、负责人签名盖章 维修单位负责人签名盖章 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：此表为项目变更的依据，一式六份，审计、财务、招标、施工单位各执一份，两份存资产管理处。

附件5：

韩山师范学院修缮、维修项目竣工验收单

（适应于小型维修、一般维修、大型维修、紧急维修项目）

| 项目经 费 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 招标金额 | 元 | 结算送审金额 | 元 |
| 项 目 概 况 | （包括立项、设计、预算、审计、招标、施工、监理、合同和现场管理等情况） |
| 验 收 意 见 | （验收结论） 验收日期： 年 月 日 |
|  | （参与验收单位部门签字盖章） 设计单位签字盖章 监理单位签字盖章 审计处签字盖章 财务处签字盖章 使用单位签字盖章 招标办签字盖章 资产管理处签字盖章 维修单位签字盖章 |
| 备 注 |  |

注：此表一式二份，资产管理处和维修单位各存一份，维修项目须竣工验收且方能进入结算审计。

附件6：

韩山师范学院修缮、维修项目工作流程

维修项目

零星项目  小型项目       一般项目  大型项目      紧急项目

申请书

列入年度维修经费预算

论证10万元以上                报主管领导

报修                     概算立项

设计监理招标

预算审计

施工招标

维修实施

竣工验收

结算审计

款项支付

档案整理

# Text boxes

补

补

确认